## Diagrama de Gantt
Proyecto Prototípico | [6 empty] | Análisis de eficiencia | [7 empty] | Proyecto Prototipico de Agroclima Básico: Predicción de Lluvias para Cultivos de Temporal.
Crisis en los cultivos de temporal : “Frijol” en el Estado de México, Villa del Carbón.
TÍTULO DEL PROYECTO | [6 empty] | NOMBRE DEL EQUIPO | [8 empty] | Equipo |  | 9
[7 empty] | Integrantes | [8 empty] | Díaz Galicia Cesar Israel, García Aldana Martha Esmeralda, Mendez Ledesma María Fernanda, Quintana Quezada Marlene.
NÚMERO EDT | TÍTULO DE LA TAREA | Integrantes | FECHA DE INICIO | FECHA DE ENTREGA | DURACIÓN | % COMPLETADO DE LA TAREA | FASE UNO | [20 empty] | FASE DOS | [14 empty] | FASE TRES | [14 empty] | FASE CUATRO
[7 empty] | SEMANA 1 | [6 empty] | SEMANA 2 | [6 empty] | SEMANA 3 | [6 empty] | SEMANA 4 |  |  |  |  | SEMANA 5 |  |  |  |  | SEMANA 6 |  |  |  |  | SEMANA 7 |  |  |  |  | SEMANA 8 |  |  |  |  | SEMANA 9 |  |  |  |  | SEMANA 10 |  |  |  |  | SEMANA 11 |  |  |  |  | SEMANA 12
[7 empty] | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V
1 | Introducción al problema
2018-01-01 | Carta del proyecto | Nombre de la persona | 2018-03-12 | 2018-04-05 | 23 | 100% | bar: SEMANA 1 J to SEMANA 2 D
1.1.1 | Revisiones de la carta del proyecto | Nombre de la persona | 2018-03-15 | 2018-03-16 | 1 | 100% | bar: SEMANA 2 X
2018-02-01 | Investigación | Nombre de la persona | 2018-03-15 | 2018-03-21 | 6 | 90% | bar: SEMANA 2 X to SEMANA 3 X
2018-03-01 | Proyecciones | Nombre de la persona | 2018-03-16 | 2018-03-22 | 6 | 40% | bar: SEMANA 2 J to SEMANA 3 J
2018-04-01 | Partes interesadas | Nombre de la persona | 2018-03-18 | 2018-03-22 | 4 | 70% | bar: SEMANA 3 L to SEMANA 3 J
2018-05-01 | Directrices | Nombre de la persona | 2018-03-19 | 2018-03-22 | 3 | 60% | bar: SEMANA 3 M to SEMANA 3 J
2018-06-01 | Inicio del proyecto | Nombre de la persona | 2018-03-23 | 2018-03-23 | 0 | 50% | bar: SEMANA 3 V to SEMANA 3 D
2 | Definición del problema y contexto
2018-01-02 | Selección de región de estudio | IEMM | 2026-03-11 | 2026-03-14 | 2 | 100% | bar: SEMANA 1 V to SEMANA 1 S
2018-02-02 | Establecer contexto y objetivos de la problemática | IEMM | 2026-03-16 | 2026-03-21 | 2 | 100% | bar: SEMANA 2 L to SEMANA 2 S
2018-03-02 | Comprensión de problemática/Identificar pilares | IEMM | 2026-03-23 | 2026-03-25 | 2 | 100% | bar: SEMANA 3 L to SEMANA 3 X
2018-04-02 | Incorporación al marco teórico/Integración del artículo | IEMM | 2026-03-31 | 2026-04-01 | 2 | 100% | bar: SEMANA 3 X to SEMANA 3 J
3 | Metdología y Datos
2018-01-03 | Investigación teórica | IEMM | 2026-04-01 | 2026-04-07 | 8 | 100% | bar: SEMANA 3 X to SEMANA 3 D; SEMANA 4 M
2018-02-03 | Indicadores de problemática | IEMM | 2026-04-08 | 2026-04-14 | 4 | 100% | bar: SEMANA 4 M to SEMANA 5 M
3.2.1 | Recolección de datos históricos | IEMM | 2026-04-15 | 2026-04-21 | 8 | 100% | bar: SEMANA 5 X to SEMANA 6 M
3.2.2 | Investigación de Campo | IEMM | 2026-04-23 | 2026-04-30 | 8 | 40% | bar: SEMANA 6 J to SEMANA 7 X
2018-03-03 | Limpieza y validación de Datos | IEMM | 2026-05-04 | 2026-05-08 | 3 | 0% | bar: SEMANA 8 L to SEMANA 8 J
3.3.1 | Diseño de Algoritmos de decisión | IEMM | 2026-05-11 | 2026-05-15 | 4 | 0% | bar: SEMANA 9 L to SEMANA 9 V
4 | Visualización y Documentación
2018-01-04 | Matrices de Transición | IEMM | 2026-05-15 | 2026-05-18 | 5 | 0% | bar: SEMANA 9 V to SEMANA 10 L
2018-02-04 | Modelos de regresión | IEMM | 2026-05-18 | 2026-05-20 | 5 | 0% | bar: SEMANA 10 L to SEMANA 10 M
2018-03-04 | Climogramas | IEMM | 2026-05-20 | 2026-05-23 | 5 | 0% | bar: SEMANA 10 X to SEMANA 10 V
2018-04-04 | Evaluación Económica de la solución | IEMM | 2026-05-23 | 2026-06-25 | 5 | 0% | bar: SEMANA 10 V to SEMANA 11 L
2018-04-05 | Integración de resultados y evidencias | IEMM | 2026-05-25 | 2026-06-26 | 5 | 0% | bar: SEMANA 11 L to SEMANA 11 M
2018-04-06 | Cierre y Reflexión del Artículo | IEMM | 2026-05-27 | 2026-06-29 | 3 | 0% | bar: SEMANA 11 X to SEMANA 11 V
2018-04-07 | Preparación para divulgación oral | IEMM | 2026-05-27 | 2026-06-05 | 3 | 0% | bar: SEMANA 11 X to SEMANA 12 V

## Hoja 3
Prototípico Agro clima | [6 empty] | Análisis de eficiencia | [7 empty] | Proyecto prototipico de Agroclima Básico: Predicción de lluvias para cultivos de temporal
Crisis en los cultivos de temporal abril-junio: “Maíz” en el Estado de México, Amecameca
TÍTULO DEL PROYECTO | [6 empty] | NOMBRE DE LA EMPRESA | [8 empty] | Equipo 8
[7 empty] | Integrantes | [8 empty] | Mario Adolfo Rodríguez Gutiérrez, Jonathan Antonio Uribe Fraga ,Juana María Jiménez Segundo y Maria Elena
NÚMERO EDT | TÍTULO DE LA TAREA | Integrantes | FECHA DE INICIO | FECHA DE ENTREGA | DURACIÓN | % COMPLETADO DE LA TAREA | FASE UNO | [20 empty] | FASE DOS | [14 empty] | FASE TRES | [14 empty] | FASE CUATRO
[7 empty] | SEMANA 1 | [6 empty] | SEMANA 2 | [6 empty] | SEMANA 3 | [6 empty] | SEMANA 4 |  |  |  |  | SEMANA 5 |  |  |  |  | SEMANA 6 |  |  |  |  | SEMANA 7 |  |  |  |  | SEMANA 8 |  |  |  |  | SEMANA 9 |  |  |  |  | SEMANA 10 |  |  |  |  | SEMANA 11 |  |  |  |  | SEMANA 12
[7 empty] | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V
1 | Pregunta de investigación
2018-01-01 | Carta del proyecto | Nombre de la persona | 2018-03-12 | 2018-04-05 | 23 | 100% | bar: SEMANA 1 J to SEMANA 2 D
1.1.1 | Revisiones de la carta del proyecto | Nombre de la persona | 2018-03-15 | 2018-03-16 | 1 | 100% | bar: SEMANA 2 X to SEMANA 2 D
2018-02-01 | Investigación | Nombre de la persona | 2018-03-15 | 2018-03-21 | 6 | 90% | bar: SEMANA 2 X to SEMANA 3 X
2018-03-01 | Proyecciones | Nombre de la persona | 2018-03-16 | 2018-03-22 | 6 | 40% | bar: SEMANA 2 X to SEMANA 3 J
2018-04-01 | Partes interesadas | Nombre de la persona | 2018-03-18 | 2018-03-22 | 4 | 70% | bar: SEMANA 2 X to SEMANA 3 J
2018-05-01 | Directrices | Nombre de la persona | 2018-03-19 | 2018-03-22 | 3 | 60% | bar: SEMANA 2 X to SEMANA 2 D; SEMANA 3 M to SEMANA 3 J
2018-06-01 | Inicio del proyecto | Nombre de la persona | 2018-03-23 | 2018-03-23 | 0 | 50% | bar: SEMANA 2 X to SEMANA 2 D; SEMANA 3 V to SEMANA 3 D
2 | Definición y planificación de investigación
2018-01-02 | Planteamiento del problemática | ECOKITTY | 2026-03-09 | 2026-03-14 | 2 | 100% | bar: SEMANA 1 L; SEMANA 1 V to SEMANA 1 S; SEMANA 2 X to SEMANA 2 D; SEMANA 4 L to SEMANA 4 J
2018-02-02 | Delimitación de problemática | ECOKITTY | 2026-03-16 | 2026-03-21 | 2 | 100% | bar: SEMANA 1 D to SEMANA 2 D; SEMANA 4 V to SEMANA 5 V
2018-03-02 | Compresión de problemática | ECOKITTY | 2026-03-23 | 2026-03-25 | 2 | 100% | bar: SEMANA 2 X to SEMANA 3 M
2018-04-02 | Gestión de riesgos en la investigación | ECOKITTY | 2026-03-31 | 2026-04-01 | 2 | 100% | bar: SEMANA 2 X to SEMANA 2 D; SEMANA 3 X to SEMANA 3 D
3 | Investigación
2018-01-03 | Investigación teórica | ECOKITTY | 2026-04-01 | 2026-04-07 | 8 | 0% | bar: SEMANA 2 X to SEMANA 2 D
2018-02-03 | Indices e indicadores de problemática | ECOKITTY | 2026-04-08 | 2026-04-14 | 4 | 0% | bar: SEMANA 2 X to SEMANA 2 D
3.2.1 | Investigación de campo y contextual | ECOKITTY | 2026-04-15 | 2026-04-21 | 8 | 0% | bar: SEMANA 2 X to SEMANA 2 D
3.2.2 | Supervisiones en campo sobre teóricos | ECOKITTY | 2026-04-23 | 2026-04-30 | 8 | 0% | bar: SEMANA 2 X to SEMANA 2 D
2018-03-03 | Recolección de datos en campo | ECOKITTY | 2026-05-04 | 2026-05-11 | 8 | 0% | bar: SEMANA 2 X to SEMANA 2 D
3.3.1 | Análisis e indicadores de datos recolectados en campo | ECOKITTY | 2026-05-18 | 2026-05-20 | 4 | 0% | bar: SEMANA 2 X to SEMANA 2 D
4 | Aplicación de producto final
2018-01-04 | Objetivos del proyecto | ECOKITTY | 2026-05-22 | 2026-05-23 | 5 | 0% | bar: SEMANA 2 X to SEMANA 2 D
2018-02-04 | Entregas de calidad | ECOKITTY | 2026-05-24 | 2026-05-25 | 5 | 0% | bar: SEMANA 2 X to SEMANA 2 D
2018-03-04 | Seguimiento de datos sobre el producto final | ECOKITTY | 2026-05-26 | 2026-05-27 | 5 | 0% | bar: SEMANA 2 X to SEMANA 2 D
2018-04-04 | Rendimiento del proyecto y reflexión | ECOKITTY | 2026-05-28 | 2026-06-05 | 5 | 0% | bar: SEMANA 2 X to SEMANA 2 D